## 계획표
팀명	싹쓸조
팀장	이승은
팀원	김다은, 유홍재, 이동건, 정재훈, 정태혁

주제	동네 중고 거래와 무료 나눔 서비스를 제공하는 사이트를 개발

일정	프로젝트 계획서		분석/설계		구현/테스트		발표자료
	시작일	종료일	시작일	종료일	시작일	종료일	시작일	종료일
	2023-03-14	2023-03-24	2023-03-25	2023-03-31	2023-04-01	2023-04-27	2023-04-28	2023-04-28
내용	1. 프로젝트 주제와 기능 구현 목표 정립. / 2. 주제와 목표를 달성하기 위한 세부적인 화면 구성 및 기능 고안. / [화면 설계] / 3. 사용할 카카오맵 API 자료조사 / 4. 화면 및 기능에 대한 역할 분담		화면 설계 / 메인화면/로그인/회원가입/마이페이지/상품 등록 화면/카테고리별 상품 화면/거래 화면/자유게시판/나눔게시판/쪽지함/댓글/관리자 화면 / ERD 설계 / 회원/카테고리/중고상품/지역/거래후기/평점/자유게시판/나눔게시판/댓글/쪽지/상품사진/파일/공지사항/FAQ/문의/신고/관리자		각자 분배한 기능에 맞게 백엔드를 구현하고 깃과 깃허브를 통해서 분산관리를 하고 코드들을 합치는 방식으로 진행함. / 메인화면, 마이페이지, 중고 거래 매물 화면, 커뮤니티 게시판, 고객센터, 관리자 페이지를 구현하였음.		프로젝트 계획보고서를 바탕으로 DB 설계를 추가하고 실제 구현 기능들을 바탕으로하여 발표자료를 작성하였음. / 프로젝트 시연을 대비해서 더미데이터를 넣어두고, 시연 시나리오를 작성하였음. / 구현/테스트 과정에서 완성된 결과물을 취합하여, 모든 기능이 잘 되는지 최종 테스트를 거친 뒤 PPT 자료를 작성함.

이름	역할
김다은	DB 설계, 회원가입, 로그인/마이페이지, 관리자 페이지(회원관리)
유홍재	DB 설계, 거래 매물 관리, 관리자 페이지(거래관리)
이동건	DB 설계, 커뮤니티 페이지(댓글 조회/등록/수정/삭제, 쪽지), 관리자 페이지(커뮤니티관리), 고객센터 페이지
이승은	DB 설계, 거래 매물 관리(지역 조회), 관리자 페이지(거래관리, 신고관리)
정재훈	DB 설계, 커뮤니티 페이지(게시판 조회/등록/수정/삭제, 좋아요), 관리자 페이지(커뮤니티관리)
정태혁	DB 설계, 거래 매물 관리, 관리자 페이지(거래관리, 고객센터 관리)

개요	짠순이 짠돌이를 위한 짠한 나눔을 한다는 의미의 '소금마켓'은 지역 기반 모바일 중고거래 애플리케이션이다. 전국구로 나누어 동네 주민끼리 중고물품을 판매하고 구매할 수 있도록 서비스를 지원하고, 더 나아가 지역 정보를 공유하는 커뮤니티 역할을 한다.
구현기능	메인페이지 – 각 페이지로 이동, 회원가입/로그인, 인기매물 top 20 / 마이페이지 – 회원정보 수정/탈퇴, 내 거래 조회, 내 신고 조회, 커뮤니티 게시글 조회 / 고객센터 – FAQ, 1:1 문의 게시판, 1:1 신고 게시판 / 관리자페이지 – 회원 관리, 신고 조회 및 관리, 거래 매물 통계 조회 / 거래 게시판 – 매물 상품 카테고리 조회, 매물 상품 등록/수정/삭제, 내 지역 조회, 판매자 프로필 조회, 후기 등록/수정/삭제/조회 / 커뮤니티 게시판 – 게시글 등록/수정/삭제/조회, 댓글 등록/수정/삭제/조회, 좋아요, 쪽지, 무료나눔게시판
설계의 주안점	고객친화성 - 고객의 니즈에 맞는 중고거래 서비스 제공. / 직관성 – 회원에게 직관적인 UI 제공해 원하는 매물을 쉽고 빠르게 제공. / 지역 정보 공유 – 커뮤니티 서비스를 제공하여 지역 정보 공유에 도움을 줌. / 거래 안정성과 평점 기능 – 거래 신고 관리 서비스를 통해 거래 매물의 신뢰성을 확보하고 평점 기능을 통해 회원 간 투명한 거래를 제공함.
사용기술 및 개발환경	Server : Apache Tomcat 8.5.72 / Database : Oracle 11g / Development Tool : Eclipse 4.15.0, SQLDeveloper version 21.2.1, Visual Studio code 1.63.2 / Development Framework : jQuery 3.6.0 / Development Language : JAVA , HTML5, CSS3, JavaScript, SQL, JSP, Servlet